## Sheet2
OTPS大宗商品运输系统开发计划（二期）
序号 |  |  | 项目名称 | 描述 | 预计开始时间 | 预计完成时间 |  | 实际开始时间 | 实际完成时间 | 状态
1 | 项目需求调研、方案 |  | OTPS系统大宗运输解决方案 | 项目整体方案规划终版确定
2 |  |  | OTPS项目大宗详细需求整理与分析 | 业务需求、业务流程、目标要求整理成业务需求文档
3 | 项目开发前准备 |  | 项目开发报告申请 | 系统开发报告编制及报告签批
4 |  |  | 费用预算调整 | 预算调整
5 |  |  | 采购申请 | 采购申请提交及审批
6 |  |  | JPC过审 | 总部JPC材料过审
7 |  |  | 项目开发合同签订 | 资金批准后完成合同签订
8 | 系统设置 |  | 项目和上传图片动态配置 | 不同项目可搭配动态组合上传图片选项 | 2022-03-10 | 2022-03-16 | 5 |  | 6750
9 |  |  | 系统参数配置 |  | 2022-03-10 | 2022-03-16 | 2 |  | 2700
10 | PC管理端 | 基础管理 | 车辆维护管理 | 车辆新增字段开发：新增挂车驾驶证正副页、车牌类型（黄牌、非黄牌） | 2022-03-17 | 2022-03-18 | 2 |  | 2700
11 |  | 业务管理 | 批次订单 | 管理人员按照需求，制定批次订单，提供新增、修改、删除、查询、导入、导出、下载资料等 | 2022-03-21 | 2022-03-29 | 7 |  | 9450
12 |  |  | 指派司机 | 生成司机运单订单：新增、修改、删除、查询 | 2022-03-30 | 2022-04-06 | 5 |  | 6750
13 |  |  | 装车审核 | 1.司机信息审核 2.司机已到装车地审核 3.司机正在装货审核 4.司机装完已发车审核 5.装车视频审核 6.承诺书审核 7.惨混点磅单审核 8.装完已封车审核 | 2022/4/7 （页面完成时间:2022-4-25） | 2022/4/20 （页面完成时间:2022-4-27） | 10 | 页面和api接口 | 13500
14 |  |  | 卸货审核 | 1.已到卸货地审核 2.正在卸货审核 3.货已卸完审核 4.饲料厂磅单审核 5.轨迹图审核 6.卸车视频 | 2022/4/21 （页面完成时间:2022-4-28） | 2022/5/6 （页面完成时间:2022-5-5） | 9 | 页面和api接口 | 12150
15 |  |  | 报表查询 | 查询批次订单汇总数据、导出 | 2022-05-11 | 2022-05-13 | 3 |  | 4050
16 |  |  | 异常管理 | 查询处理司机提交异常 | 2022-05-07 | 2022-05-10 | 3 |  | 4050
17 |  |  | 车辆订单大屏跟踪 | 显示当前正在运输中的车辆定位信息 | 2022-06-28 | 2022-07-11 | 10 |  | 13500
18 | 移动应用 | IOS（管理端） | 管理员装车审核 | 1.司机信息审核 2.司机已到装车地审核 3.司机正在装货审核 4.司机装完已发车审核 5.装车视频审核 6.承诺书审核 7.惨混点磅单审核 8.装完已封车审核 | 2022-06-10 | 2022-06-14 | 3 | 新增页面和调整api接口 | 4050
19 |  |  | 管理员卸货审核 | 1.已到卸货地审核 2.正在卸货审核 3.货已卸完审核 4.饲料厂磅单审核 5.轨迹图审核 | 2022-06-15 | 2022-06-17 | 3 | 新增页面和调整api接口 | 4050
20 |  |  | 司机异常上报 | 司机在遇到车辆异常事故或者交通事故等情况，拍照上传记录手机GPS位置发送异常上报数据 | 2022-06-22 | 2022-06-23 | 2 |  | 2700
21 |  | IOS（司机端） | 登录注册及授权 | 1.司机填写信息注册 | 2022-05-06 | 2022-05-06 | 1 |  | 1350
22 |  |  | 消息中心 | 查看运单推送消息 | 2022-05-07 | 2022-05-07 | 1 |  | 1350
23 |  |  | 个人中心 | 1.综合评分（2） 2.承运商关系（0.5） 3.车牌号维护（0.5） 4.手机换绑（1） 5.修改密码（0.5） 6.退出登录（0.5） | 2022-05-09 | 2022-05-13 | 5 |  | 6750
24 |  |  | 个人中心-认证 | 司机信息录入，OCR识别相关证件内容 | 2022-05-16 | 2022-05-18 | 3 |  | 4050
25 |  |  | 司机扫描接单 | 扫描批次单号接单或者挂车车牌接单 | 2022-05-19 | 2022-05-24 | 4 | 1、扫描接单生成司机运单订单 2、扫描挂车车牌生成中转运单订单 3、中转类型，需司机填写中转站点地址，修改订单目的地为中转站点地址，下一段运输以中转目的地为起始站点地址 | 5400
26 |  |  | 司机待确认 | 运单类型（中转、直达） | 2022-05-25 | 2022-05-26 | 2 | 1、接单后显示导航按钮，调用地图并导航 2、中转类型，需司机填写中转站点地址，修改订单目的地为中转站点地址，下一段运输以中转目的地为起始站点地址 | 2700
27 |  |  | 司机待发车 | 司机提交装车审核相关资料（水印图片与视频） | 2022-05-27 | 2022-06-01 | 4 |  | 5400
28 |  |  | 司机运输中 | 司机提交卸货审核相关资料（水印图片与视频） | 2022-06-02 | 2022-06-08 | 4 |  | 5400
29 |  |  | 司机已完成运单 |  | 2022-06-09 | 2022-06-09 | 1 |  | 1350
30 |  |  | 司机异常上报 | 司机在遇到车辆异常事故或者交通事故等情况，拍照上传记录手机GPS位置发送异常上报数据 | 2022-06-20 | 2022-06-21 | 2 |  | 2700
31 |  | 安卓APP（业务端） | 管理员装车审核 | 1.司机信息审核 2.司机已到装车地审核 3.司机正在装货审核 4.司机装完已发车审核 5.装车视频审核 6.承诺书审核 7.惨混点磅单审核 8.装完已封车审核 | 2022-04-25 | 2022-04-27 | 3 | 新增页面和调整api接口 | 4050
32 |  |  | 管理员卸货审核 | 1.已到卸货地审核 2.正在卸货审核 3.货已卸完审核 4.饲料厂磅单审核 5.轨迹图审核 | 2022-04-28 | 2022-05-05 | 3 | 新增页面和调整api接口 | 4050
33 |  | 安卓APP（司机端） | 司机扫描接单 | 扫描批次单号接单或者挂车车牌接单 | 2022-03-29 | 2022-04-06 | 6 | 1、扫描接单生成司机运单订单 2、扫描挂车车牌生成中转运单订单 3、中转类型，需司机填写中转站点地址，修改订单目的地为中转站点地址，下一段运输以中转目的地为起始站点地址 | 8100
34 |  |  | 司机待确定 | 运单类型（中转、直达） | 2022-04-07 | 2022-04-11 | 4 | 1、接单后显示导航按钮，调用地图并导航 2、中转类型，需司机填写中转站点地址，修改订单目的地为中转站点地址，下一段运输以中转目的地为起始站点地址 | 5400
35 |  |  | 司机待发车 | 司机提交装车审核相关资料（水印图片与视频） | 2022-04-12 | 2022-04-15 | 4 |  | 5400
36 |  |  | 司机运输中 | 司机提交卸货审核相关资料（水印图片与视频） | 2022-04-18 | 2022-04-21 | 4 |  | 5400
37 |  |  | 司机运单管理 |  | 2022-04-22 | 2022-04-22 | 1 |  | 1350
38 | GPS | GPS（前段） | 校验车辆GPS设备 | 校验车辆是否安装GPS设备 | 2022-03-29 | 2022-04-22 | 1 |  | 1350
39 |  |  | 校验车载设备和手机定位 | 计算车载设备和手机定位的距离 |  |  | 1 |  | 1350
40 |  | GPS数据保存 | 存储运单节点数据 | 运单GPS节点数据保存至系统数据库 | 2022-06-24 | 2022-06-27 | 2 |  | 2700
41 | 系统测试 |  |  | 系统功能测试 | 2022-07-12 | 2022-07-15 | 4 |  | 5600
42 | 系统上线